## Sheet1
附件4: 华发城市运营施工单位工程现场管理履约检查评价评分表
施工单位： 项目经理： 检查日期：
考核分项 | 考核项目 | 考核内容 |  | 标准分值 | 扣分标准 | 扣分 | 实得分 | 备注
1.项目管理组织机构及人员 （15分） | 1.1组织机构与人员 | 1.1.1应设置项目管理组织机构，授权任命项目负责人。 |  | 3 | 未设置项目管理组织机构或未授权项目负责人均不得分。
|  | 1.1.2项目负责人、生产经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人/专职安全员等主要项目管理人员配备及其履职应符合合同要求。 |  | 6 | 1.主要管理人员未按招标文件合同要求配备，每缺少一人或一人未达标，扣2分； 2.按照法律法规、招标文件及合同要求，主要管理人员每月驻场时间少1天扣1分。 |  |  | 查看人员考勤打卡记录。
|  | 1.1.3.项目负责人、生产经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人/专职安全员等主要项目管理人员的更换应经甲方或监理审批通过后执行。 |  | 6 | 主要管理人员未经甲方或监理批准随意更换，每发现一次扣2分。
2.进度管理 （57分） | 2.1.开工审批 | 2.1.1项目开工前应履行开工报批手续。 |  | 5 | 开工报告未经批复即开工的，扣2分。
| 2.2进度计划的编制 | 2.2.1根据合同工期、重要里程碑节点要求，编制项目施工总进度计划；并对总目标、总计划进行目标分解，制定科学、合理的年度、月度及周计划。 |  | 10 | 发现一项动作未达要求，每次扣2分。
| 2.3进度计划的实施 | 2.3.1按详细计划要求，合理组织施工，人、机、料等资源投入应到位。 |  | 16 | 发现一项未达要求，每次扣5分，由于资源投入不足，影响一级节点或里程碑节点时，每项扣10分。 |  |  | 对照现场检查投入情况
| 2.4进度计划的检查 | 2.4.1每周、每月应对进度计划的落实情况进行检查，形成对比分析记录，得出实际进展与计划进度是否存在偏差的结论：相一致、超前、滞后。 |  | 10 | 发现一项管理动作未完成，每次扣2分。 |  |  | 检查月报、周报等相关内容。
| 2.5计划的纠偏与 调整 | 2.5.1出现进度滞后，项目部应立即分析滞后的原因以及滞后偏差对后续工作及总工期的影响，采取对应的纠偏措施及时纠偏；必要时在确保关键节点及总工期不变的情况下调整计划。 |  | 16 | 发现一项动作未落实，每次扣5分；因自身管控不利，关键线路进展持续滞后，无法确保总工期的，此项不得分。 |  |  | 检查纠偏计划及纠偏措施落实情况。
3.质量管理 （90分） | 3.1创优规划及实施 | 3.1.1开展项目创优规划； 3.1.2制定项目创优实施细则或办法，并经项目技术负责人审批后执行。 |  | 3 | 1.未开展项目创优规划此项不得分。 2.未制定项目创优实施细则或办法，扣3分，实施细则或办法未经审批扣2分。 |  |  | 合同未明确创优的本项目做缺项处理
| 3.2质量管理机构及管理制度 | 3.2.1按要求成立项目质量管理机构； 3.2.2质量管理人员数量及资格满足要求； 3.2.3依据项目质量目标制定标识标牌制度、现场材料设备管理制度、检验与试验制度、见证取样制度、样板引路制度、“三检”制度、隐蔽工程验收制度、实测实量制度、隐蔽工程验收制度、成品保护制度、工程验收制度、分包质量管理制度等制度。 |  | 5 | 1.未按要求设置质量管理机构，扣3分； 2.专职质量员或质检员配备数量不足，缺1人扣2分； 3.每缺一项制度/无针对性，扣3分。
| 3.3施组、方案及其技术交底与实施 | 3.3.1按时编制施工组织设计、施工方案，审批流程符合要求； 3.3.2施组、方案实施前应完成技术交底； 3.3.3现场实施应与施组、施工方案相符；因受设计变更、施工环境及主要施工方法等重大变化影响需动态调整时，应及时进行调整。 |  | 5 | 1.未按时编制施工组织设计、施工方案或审批不符合要求，每项扣3分； 2.无书面技术交底，每份扣1分，累计不超过3分； 3.技术交底未办理签字手续，每份扣1分； 4.未按施组及方案实施或未按规定调整施组、方案，视严重程度扣1-5分。
| 3.4工程测量 | 3.4.1项目应建立施工测量方案； 3.4.2项目应对测量控制点进行复核并留存完整记录； 3.4.3测量仪器应定期进行标定校正； 3.4.4施工测量应做好原始记录，归档保存。 |  | 3 | 1.未建立施工测量方案此项不得分； 2.测量控制点未进行复核或复核记录不完整扣1-3分； 3.测量仪器未按要求定期标定校正，每项扣1分； 4.施工测量未留存原始记录扣1分。
| 3.5材料与机电设备管理 | 3.5.1建立材料与机电设备进场质量验收台账，并形成进场检查验收记录。 |  | 3 | 1.无进场材料质量验收台账，每次扣1分； 2.无材料进场检查验收记录，每次扣1分。
|  | 3.5.2做好材料、机电设备标识、分类存放与管理。 |  | 3 | 1.钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范，每处扣1分； 2.材料未分类堆放、无标识，每处扣1分。
|  | 3.5.3材料与机电设备品牌需符合招标文件或合同约定，未经检测不得投入使用，严禁使用不合格产品。 |  | 3 | 1.材料、设备品牌不符合合同约定或使用不合格材料，此项不得分； 2.材料、设备使用前未经验收、未经检测，每项每次扣3分； 3.无材料、设备合格证明文件或证明文件不真实，每项每次扣1分。
| 3.6样板管理 | 3.6.1结合甲方要求做好视觉样板、材料样板、工艺样板、样板段等策划方案； 3.6.2按样板施工方案要求制作样板，并通过各方验收； 3.6.3制作样板通过验收后方可进行大面积施工，且大面积施工应严格按工法样板、样板段实施。 |  | 3 | 1.无样板策划方案，扣3分； 2.样板无验收记录，每项每次扣1分； 3.未制作样板即进行大面积施工，每项每次扣1分； 4.未按样板实施，每项每次扣1分。
| 3.7检验与检测 | 3.7.1见证取样符合质量管理规定； 3.7.2工程桩、砼试块等检测全部合格。 |  | 3 | 1.未编制见证取样送检计划或计划不合理、未报批扣1分；见证取样的数量不足或检测项目不符合规定，每次扣1分； 2.工程桩检测出现三四类桩，此项不得分； 3.试块等其他检测项不合格，每项次扣3分。
| 3.8检查与验收 | 3.8.1严格落实“三检”制度； 3.8.2严格落实隐蔽工程验收制度； 3.8.3检验批、分项、分部等各项验收记录均应齐全。 |  | 6 | 1.未自检、互检的、交接检的，每项每次扣1分； 2.隐蔽工程未组织验收，每项扣2分；验收记录内容不全，验收记录签字不全，未留存影像资料每项扣1分。 3.无检验批划分计划及检验批、分项、分部工程验收记录；每项每次分别扣1分、1分、2分、3分；验收记录内容不全，验收记录签字不全，未留存影像资料每项每次扣1分。
| 3.9实测实量工作落实 | 3.9.1应编制专项实测实量方案； 3.9.2严格按专项方案实施。 |  | 3 | 1.未编制专项实测实量方案，扣3分； 2.未按专项方案实施，或实施不彻底，每项扣1分。
| 3.10质量问题及事故整治 | 3.10.1建立质量问题处理制度和质量事故责任追究制度； 3.10.2应对各级部门下发的质量问题按要求进行整改，并留存整改记录及整改复查记录。 |  | 5 | 1.无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度，扣1分； 2.无质量问题整改记录，每项扣1分； 3.无质量问题整改复查记录，每项扣1分。
| 3.11现场实体质量 | 按季度检查中《工程项目质量管理考核检查表》中现场质量检查结果执行。 |  | 45 | 按比例折算
4.安全生产与文明施工管理 （120分） | 4.1安全管理组织机构 | 4.1.1成立项目安全生产组织机构； 4.1.2配备相应安全生产管理人员。 |  | 4 | 1.未成立项目安全生产组织机构扣4分； 2.组织机构未配备相应安全生产管理人员每缺1人扣1分，扣完为止。
| 4.2安全管理制度 | 4.2.1健全安全生产管理制度，并层层贯彻执行； 4.2.2建立安全生产责任制，各级安全责任制落实到部门，岗位安全责任制落实到个人，层层签订安全生产责任书. |  | 4 | 1.未建立安全生产管理制度不得分，制度不全每缺一项扣1分； 2.未建立项目安全生产责任制扣2分，未层层签订安全生产责任书，每缺1人扣1分，扣完为止。
| 4.3危险源辨识与分级管控 | 4.3.1应对现场危险源进行辨识并进行分级管控； 4.3.2危险源辨识结果应完成审批手续。 |  | 6 | 1.未对现场危险源进行辨识并进行分级管控扣3分； 2.危险源辨识结果未完成审批手续，或存在明显重大危险源未辨识扣2分。
| 4.4隐患排查与治理 | 4.4.1按法律法规和项目安全生产管理制度要求开展隐患排查治理； 4.4.2应分类建立项目隐患排查治理台账； 4.4.3各级检查发现的隐患必须在规定期限内整改完毕，并完成闭环手续。 |  | 6 | 1.未开展隐患排查与治理不得分，不符合要求每处扣3分； 2.未分类建立隐患排查治理台账扣2分，台账不符合要求每处扣1分； 3.现场隐患未按期整改闭合每处扣5分，未完成整改闭环手续每项扣2分。
| 4.5安全教育培训 | 4.5.1新工人应进行三级教育培训，并形成记录，有考试或考核； 4.5.2特殊工种应坚持安全教育，考核合格，并操作证上岗； 4.5.3改变工种或采用新技术等人员应经过教育培训、考核，并留存记录。 |  | 4 | 每项未落实或未达要求，扣2分。
| 4.6安全技术交底 | 4.6.1项目应建立安全技术交底制度； 4.6.2项目安全技术交底覆盖率达100%。 |  | 4 | 1.未建立项目安全技术交底制度扣4分； 2.抽查项目工人安全技术交底记录，发现一人未交底扣2分。 |  |  | 对照花名册、考勤表
| 4.7危大工程管理 | 4.7.1应按规定编制危险性较大的分部分项工程清单； 4.7.2危大工程应编制专项施工方案并经审批，超过一定规模的还应进行专家论证； 4.7.3现场严格按危大工程专项方案落实各项安全防护、监督及监测措施； 4.7.4危大工程实施完毕后必须经过验收合格后方可进入下一道工序。 |  | 6 | 1.未编制危大工程清单扣2分； 2.危大工程施工方案未审批或超危工程未按要求组织专家论证，此项不得分； 3.现场未严格落实各项安全防护措施，开展现场监督并进行监测的，视严重程度扣4-6分； 4.危大工程实施完毕后未经验收即已进入下一道工序的扣6分。
| 4.8机械设备 | 4.8.1大型机械设备进场前应进行检验验收，完成报验手续； 4.8.2大型机械设备安拆前应编制专项施工方案并经审批，属于非标设备需按要求组织专家论证； 4.8.3大型机械设备安装完毕后应经有关部门检验合格，符合安全要求，取得相关使用许可后方可使用； 4.8.4机械设备的定期检测报告及月度维修保养记录齐全。 |  | 6 | 1.大型机械设备进场前未进行检验验收，并完成报验手续的每台扣3分； 2.安拆前未编制专项施工方案并经审批，非标设备未按要求组织专家论证的扣6分； 3.安装完毕后未取得相关使用许可，即投入使用扣6分； 4.机械设备的定期检测报告及月度维修保养记录不全扣1-3分。
| 4.9安全资质与资格 | 4.9.1施工单位应具备本工程的承包资质，取得安全生产许可证，并在有效期内； 4.9.2施工单位配备的项目经理、安全管理人员应具备相应从业资格证书； 4.9.3特种作业人员应持证上岗。 |  | 4 | 1.无资质承揽、未取得安全生产许可证或已过期此项不得分； 2.项目经理、安全管理人员未取得相应从业资格证书的扣2分/人； 3.特种作业人员未持证上岗的扣2分/人。
| 4.10安全文明 措施费 | 4.10.1应编制年度和每月安全文明措施费使用计划并经审核； 4.10.2每月安全文明措施费实际费用（附发票）等证明材料齐全。 |  | 4 | 1.未编制年度和每月安全文明措施费使用计划并经审核扣2分； 2.每月安全文明措施费实际费用未附发票等证明材料扣1分/月。
| 4.11维稳及卫生防疫 | 4.11.1不出现工人闹事、农民工拖欠等维稳事件； 4.11.2按当地卫生部门要求做好疫情防控等卫生防疫工作。 |  | 4 | 1.出现工人闹事、农民工拖欠等维稳事件此项不得分； 2.未按当地卫生部门要求做好疫情防控等卫生防疫工作此项不得分。
| 4.12应急预案 | 4.12.1根据项目特点制定安全生产应急救援预案并审批； 4.12.2对应急救援预案进行宣贯或交底； 4.12.3按预案要求定期进行应急救援演练； 4.12.4按预案要求配置应急救援物资和设备。 |  | 4 | 1.未根据项目特点制定安全生产应急救援预案并审批扣2分； 2.未对应急救援预案进行宣贯或交底扣2分； 3.未按预案要求定期进行应急救援演练扣2分； 4.未按预案要求配置应急救援物资和设备扣2分。
| 4.13事故报告及处理 | 4.13.1安全事故应按规定及时上报，不瞒报、谎报； 4.13.2应按“四不放过”原则进行事故处理。 |  | 4 | 1.安全事故发生后未及时上报，存在瞒报、谎报的此项不得分； 2.事故调查结束后，未按“四不放过”原则进行处理的，扣2分。
| 4.14现场安全 | 4.14.1按季度检查中《工程项目安全文明施工考核检查表》的现场安全检查结果执行。 |  | 60 | 按比例折算
5.华发城运 智慧工地 系统管理 （18分） | 5.1智慧工地上线 | 5.1.1项目智慧工地系统按要求上线率达100%。 |  | 4 | 未按要求上线此项不得分。
| 5.2系统硬件安装 | 5.2.1智慧工地系统硬件设施安装完成率达100%。 |  | 4 | 未按要求安装此项不得分。
| 5.3系统使用与维护 | 5.3.1按要求开展智慧工地系统的使用，并按智慧工地管理办法操作执行。 5.3.2应有专人对智慧工地系统进行管理维护。 |  | 10 | 1.未按要求使用和操作执行此项不得分； 2.无专人管理维护的扣5分。
合计 |  |  |  | 300
附加项 | 加分项 | 季度内获得工程管理市级奖项加2分，省级奖项加3分，国家级奖项加5分。
| 扣分项 | 发生一般及以上安全生产责任事故的，直接评定为不合格；发生其他安全生产事故扣20分。
综合评分IC=Σ实得分/Σ应得分×100+加分-扣分。
说明：1.实际得分与总分比值折算为考核得分，以百分计； 2.按扣分规则，每项累计扣完为止； 3.本次检查未发生的或已完成但不需要更新的事项，视为不存在此项，不计入总分和实得分； 4.扣分原因及扣分值应清楚注明，并保留原始记录。
意见 检查人签名： 日 期: |  |  | 意见 审核人签名： 日 期: |  | 意见 审批人签名： 日 期: